

|  |  |
| --- | --- |
| Številka: | 042-2/2025-1 |
| Datum: | 7. 4. 2025 |

**R O K O V N I K**

# referendumskih opravil za zakonodajni referendum o Zakonu o dodatku k pokojnini za izjemne

**dosežke na področju umetnosti (ZDPIDU), ki bo**

**v nedeljo, 11. maja 2025**

|  |
| --- |
| **Razlaga okrajšav:** |
| Odlok o razpisu = Odlok o razpisu zakonodajnega referenduma (Ur. l. RS, št. 23/2025) |
| ZRLI = Zakon o referendumu in o ljudski iniciativi (Ur. l. RS, št. 26/07 - UPB, 6/18 – odl. US, 52/20 in 30/24) |
| ZVDZ = Zakon o volitvah v državni zbor (Ur. l. RS, št. 109/06 - UPB, 54/07 – odl. US, 23/17, 29/21 in 12/24) |
| ZEVP-2 = Zakon o evidenci volilne pravice (Ur. l. RS, št. 98/13 in 12/24 – ZVDZ-E) |
| ZVRK = Zakon o volilni in referendumski kampanji (Ur. l. RS, 41/07, 103/07 – ZPolS-D, 11/11, 28/11 – odl. US in 98/13) |

Državna volilna komisija (v nadaljevanju: DVK) je v zvezi z izvedbo zakonodajnega referenduma o Zakonu o dodatku k pokojnini za izjemne dosežke na področju umetnosti (ZDPIDU), ki bo v nedeljo, 11. maja 2025, na 2. seji, 7. 4. 2025,

|  |
| --- |
| **sprejela:** |
| **A.** |

Posamezna referendumska opravila, ki so nujna za izvedbo zakonodajnega referenduma, ki bo v nedeljo, 11.

5. 2025, se izvedejo v rokih, ki so navedeni kot skrajni.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Datum:** | **torek, 8. april 2025** |  |
|  | (začetek referendumskih opravil) | Odlok o razpisu |
|  |  | 22. in 31. člen ZRLI |
|  |  | osmi odstavek 23. člena ZVRK |

|  |  |
| --- | --- |
| **OPRAVILO 1:** | Dan, ki je določen kot dan razpisa posvetovalnega referenduma in s katerim začnejo teči  roki za referendumska opravila. |

|  |  |
| --- | --- |
| **OPRAVILO 2:** | Ministrstvo za notranje zadeve (v nadaljevanju: MNZ) na svojih spletnih straneh objavi  število volilnih upravičencev v državi, posamezni volilni enoti in volilnem okraju. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Datum:** | **petek, 11. april 2025** |  |
|  | (najprej 30 dni pred dnevom glasovanja) | 2. člen ZVRK |

|  |  |
| --- | --- |
| **OPRAVILO:** | Začetek referendumske kampanje, ki se mora končati najpozneje 24 ur pred dnem  glasovanja. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Datum:** | **torek, 15. april 2025** |
|  | (najpozneje 25 dni pred dnem glasovanja) 16. člen ZVRK |

|  |  |
| --- | --- |
| **OPRAVILO 1:** | Organizator referendumske kampanje mora odpreti poseben transakcijski račun z oznako  "za referendumsko kampanjo" in pri tem navesti tudi referendum, za katerega organizira kampanjo. |

tretji odstavek 17. člena ZVRK

|  |  |
| --- | --- |
| **OPRAVILO 2:** | Organizatorji referendumske kampanje so dolžni DVK sporočiti organizatorja referendumske kampanje ter njegovo odgovorno osebo in podatke o odprtju posebnega  TRR za referendumsko kampanjo (številko TRR, naslov banke in naslov imetnika TRR). |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Datum:** | **torek, 15. april 2025** |  |
|  | (najpozneje 7 dni po razpisu) | 22. člen ZEVP-2 |
|  |  | 41. člen ZRLI |

|  |  |
| --- | --- |
| **OPRAVILO:** | Okrajne volilne komisije (v nadaljevanju: OVK) določijo volišča na območju okraja (območja  in sedeže volišč) in to sporočijo Geodetski upravi Republike Slovenije in DVK. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Datum:** | **torek, 22. april 2025** |
|  | (najpozneje 14 dni po razpisu) 22. člen ZEVP-2 |

|  |  |
| --- | --- |
| **OPRAVILO:** | Geodetska uprava Republike Slovenije najpozneje 14 dni po razpisu volitev uskladi območja  volišč v registru prostorskih enot. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Datum:** | **sreda, 23. april 2025** |
|  | (najpozneje 15 dni po razpisu) 41., 42. in 43. člen ZRLI |

tretji odstavek 41. člena ZVDZ

|  |  |
| --- | --- |
| **OPRAVILO 1:** | Politične stranke lahko OVK posredujejo svoje predloge za imenovanje predsednika in  članov volilnih odborov ter njihovih namestnikov. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Datum:** | **petek, 25. april 2025** | |  |
|  |  | (najpozneje 15 dni pred dnem glasovanja) | 47.a člen ZRLI |
| **OPRAVILO 1:** | | Prijava za glasovanje po pošti iz tujine ali na volišču na DKP. | |
|  | | Volivci, ki bodo na dan glasovanja v tujini, ker tam stalno prebivajo, lahko na referendumu  glasujejo po pošti iz tujine, če to sporočijo DVK. | |

Volivci, ki so na dan glasovanja začasno v tujini, lahko na referendumu glasujejo po pošti iz tujine ali na volišču s sedežem na diplomatskem predstavništvu ali konzulatu Republike Slovenije, če to sporočijo DVK.

34. člen ZRLI

|  |  |
| --- | --- |
| **OPRAVILO 2:** | DVK objavi Odlok o razpisu zakonodajnega referenduma. |

23. in 26. člen ZEVP-2

|  |  |
| --- | --- |
| **OPRAVILO 3:** | MNZ sestavi za posamezno volišče splošni volilni imenik in posebne volilne imenike za  izvedbo glasovanja s podatki o volivcih v evidenci volilne pravice. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Datum:** | **ponedeljek, 28. april 2025** |
|  | (najpozneje 20 dni po razpisu) 22. in 25. člen ZEVP-2 |

|  |  |
| --- | --- |
| **OPRAVILO 1:** | Elektronska razgrnitev volilnih imenikov. |

MNZ sestavi za posamezno volišče splošni volilni imenik in ga pošlje upravni enoti na območju volišča v pregled v elektronski obliki.

prvi in drugi odstavek 17. člena

ZEVP-2

Vsak volivec lahko na kateri koli upravni enoti ali diplomatskem predstavništvu ali konzulatu Republike Slovenije kadar koli vpogleda v podatke, ki se o njem vodijo v EVP, ali zahteva popravek, če je vpisan z napačnimi podatki. Vpogled je mogoč tudi preko državnega portala e-Uprava.

|  |  |
| --- | --- |
| **OPRAVILO 2:** | MNZ sestavi za posamezno državo v tujini posebni volilni imenik in ga pošlje diplomatskim  predstavništvom oziroma konzulatom Republike Slovenije v pregled v elektronski obliki. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Datum:** | **sreda, 30. april 2025** |
|  | (najpozneje 10 dni pred dnem glasovanja) 55. člen ZRLI |

drugi odstavek 81. člena ZVDZ

|  |  |
| --- | --- |
| **OPRAVILO 1:** | Prijava za glasovanje po pošti v Republiki Sloveniji. |
|  | Volivci, ki so v priporu, zavodu za prestajanje kazni, v bolnišnici ali v socialnovarstvenem zavodu za institucionalno varstvo in želijo glasovati po pošti v Republiki Sloveniji, to sporočijo OVK. Na enak način lahko glasujejo tudi invalidi, če predložijo odločbo pristojnega organa o priznanju statusa invalida. |

četrti odstavek 81. člena ZVDZ

|  |  |
| --- | --- |
| **OPRAVILO 2:** | Invalidi lahko glasujejo po pošti tudi stalno, če to sporočijo DVK in predložijo odločbo  pristojnega organa o priznanju statusa invalida. Obvestilo invalida o stalnem glasovanju po pošti velja do preklica. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Datum:** | **četrtek, 1. maj 2025** |
|  | (najpozneje 9 dni pred dnem glasovanja) |

drugi odstavek 23. člena ZRLI

|  |  |
| --- | --- |
| **OPRAVILO 1:** | DVK v informativne namene na svoji spletni strani objavi število volilnih upravičencev. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Datum:** | **petek, 2. maj 2025** |  |
|  | (najpozneje 9. dan pred dnem glasovanja) | tretji odstavek 23. člena ZEVP-2 |
|  |  | tretji in četrti odstavek 26. člena  ZEVP-2 |

|  |  |
| --- | --- |
| **OPRAVILO 1:** | Upravne enote volilne imenike potrdijo s podpisom in žigom ter jih predajo OVK. |

|  |  |
| --- | --- |
| **OPRAVILO 2:** | MNZ posebne volilne imenike potrdi s podpisom in žigom ter jih preda Ministrstvu za  zunanje in evropske zadeve (v nadaljevanju: MZEZ) oziroma OVK. |

|  |  |
| --- | --- |
| **OPRAVILO 3:** | MZEZ pošlje posebne volilne imenike na vsa diplomatska predstavništva in konzulate  Republike Slovenije v tujini, kjer bo potekalo glasovanje. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Datum:** | **ponedeljek, 5. maj 2025** |  |
|  | (najpozneje 5 dni pred dnem glasovanja) | 38. člen ZRLI |
|  |  | Sklep DVK |

|  |  |
| --- | --- |
| **OPRAVILO 1:** | Predstavniki predlagatelja referenduma in prijavljeni organizatorji referendumske kampanje  sporočijo OVK seznam zaupnikov na voliščih in zaupnika pri OVK. |

tretji odstavek 81. člena ZVDZ

|  |  |
| --- | --- |
| **OPRAVILO 2:** | Prijava za glasovanje po pošti v Republiki Sloveniji. |
|  | Volivci, ki jim je bila nepredvideno odvzeta prostost oziroma so nepredvideno sprejeti na zdravljenje v bolnišnico ali pa v institucionalno varstvo socialnovarstvenega zavoda ali so prejeli odločbo o invalidnosti po 30. 4. 2025, lahko glasujejo po pošti, če to sporočijo OVK, na območju katere so vpisani v volilni imenik, najpozneje pet dni pred dnem glasovanja in o tem priložijo ustrezno dokazilo (npr. potrdilo ali odločbo). |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Datum:** | **torek, 6. maj, sreda, 7. maj, in četrtek, 8. maj 2025** |  |
|  | (ne prej kot 5 dni in ne pozneje kot 2 dni pred dnem glasovanja) | 69. člen ZVDZ |
|  |  | 55. člen ZRLI |

|  |  |
| --- | --- |
| **OPRAVILO:** | Predčasno glasovanje na posebnih voliščih na območju OVK. |

Sedeži volišč za predčasno glasovanje so objavljeni na spletni strani DVK.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Datum:** | **sreda, 7. maj 2025** |  |
|  | (najpozneje 3 dni pred dnem glasovanja) | 79.a in 83. člen ZVDZ |
|  |  | 55. člen ZRLI |

|  |  |
| --- | --- |
| **OPRAVILO 1:** | Prijava za glasovanje na volišču OMNIA. |
|  | Volivci, ki bodo na dan glasovanja izven okraja svojega stalnega prebivališča ter želijo glasovati na volišču v drugem okraju (volišču brez krajevne pristojnosti – t. i. omnia volišče), morajo to sporočiti OVK, na območju katere so vpisani v volilni imenik. |

|  |  |
| --- | --- |
| **OPRAVILO 2:** | Prijava za glasovanje na domu. |
|  | Volivci, ki se zaradi bolezni ne morejo osebno zglasiti na volišču, v katerem so vpisani v volilni imenik, sporočijo OVK, da želijo glasovati pred volilnim odborom na svojem domu. Obvestilu je treba priložiti zdravniško potrdilo. |

|  |  |
| --- | --- |
| **OPRAVILO 3:** | Prijava za glasovanje na volišču v Sloveniji. |
|  | Volivci, ki nimajo stalnega prebivališča na območju Republike Slovenije in bodo na dan glasovanja v Republiki Sloveniji ter želijo glasovati na volišču v Sloveniji, morajo to sporočiti  DVK. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Datum:** | **petek, 9. maj 2025** | ob 24. uri |  |
|  | (najpozneje 24 ur pred dnem glasovanja) | | 2. člen ZVRK |

|  |  |
| --- | --- |
| **OPRAVILO:** | Zaključek referendumske kampanje in začetek volilnega molka. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Datum:** | **nedelja, 11. maj 2025** | |  |
|  |  | (dan glasovanja) | Odlok o razpisu |
| **OPRAVILO 1:** | | Splošno glasovanje. |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **OPRAVILO 2:** | Volilni odbori začnejo po zaprtju volišč ugotavljati izid glasovanja. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Datum:** | **ponedeljek, 12. maj 2025** | po 12. uri |
|  | (dan po dnevu glasovanja) | 87. člen ZVDZ |
|  |  | 43. člen ZRLI |

|  |  |
| --- | --- |
| **OPRAVILO:** | OVK ugotavlja izid glasovanja po pošti v Republiki Sloveniji. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Datum:** | **ponedeljek, 19. maj 2025** | po 12. uri |
|  | (8. dan po dnevu glasovanja) | 87. člen ZVDZ |
|  |  | 43. člen ZRLI |

|  |  |
| --- | --- |
| **OPRAVILO 1:** | OVK ugotavlja izid glasovanja po pošti iz tujine. |

89.a člen ZVDZ

|  |  |
| --- | --- |
| **OPRAVILO 2:** | DVK ugotavlja izid glasovanja na voliščih na DPK in po pošti iz tujine. |

prvi odstavek 23. člena ZRLI

|  |  |
| --- | --- |
| **OPRAVILO 3:** | MNZ ugotovi število volivcev, vpisanih v evidenco volilne pravice na dan glasovanja na  referendumu. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Datum:** | **sreda, 21. maj 2025** |
|  | (najpozneje 10 dni po dnevu glasovanja) 51. člen ZRLI |

|  |  |
| --- | --- |
| **OPRAVILO 1:** | Vsak volivec lahko pri DVK vloži ugovor zaradi nepravilnosti VO, OVK ali VKVE pri izvajanju referendumskih opravil. |

prvi odstavek 23. člena ZRLI

|  |  |
| --- | --- |
| **OPRAVILO 2:** | MNZ posreduje DVK podatek o številu vseh volivcev na dan glasovanja na referendumu. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Datum:** | **četrtek, 22. maj 2025, do petek, 30. maj 2025** |

|  |
| --- |
| 87. do 98. člena ZVDZ |
| 50. člen ZRLI |

|  |  |
| --- | --- |
| **OPRAVILO:** | Postopek ugotavljanja končnega izida glasovanja. |
|  | DVK sprejme akt o izidu glasovanja na referendumu in o izidu referenduma in ga objavi v Uradnem listu RS. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Datum:** | **ponedeljek, 26. maj 2025** |  |
|  | (najpozneje 15 dni po dnevu glasovanja) | peti odstavek 17. člena ZVRK |

|  |  |
| --- | --- |
| **OPRAVILO 1:** | DVK posreduje podatke o organizatorjih referendumske kampanje računskemu sodišču. |

prvi odstavek 11. člena ZVRK

|  |  |
| --- | --- |
| **OPRAVILO 2:** | Organizator referendumske kampanje mora odstraniti vse svoje plakate in druge  oglaševalske vsebine s plakatnih mest. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Datum:** | **četrtek, 11. september 2025** |
|  | (najpozneje v štirih mesecih po dnevu glasovanja) |
|  | prvi odstavek 16. člena ZVRK |

|  |  |
| --- | --- |
| **OPRAVILO:** | Organizator referendumske kampanje je dolžan zapreti poseben TRR za referendumsko kampanjo. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Datum:** | **petek, 26. september 2025** |  |
|  | (najpozneje v 15. dneh po zaprtju posebnega TRR) | prvi odstavek 18. člena ZVRK |

|  |  |
| --- | --- |
| **OPRAVILO:** | Organizator referendumske kampanje mora Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (v nadaljevanju: AJPES) preko spletnega portala AJPES predložiti poročilo o financiranju referendumske kampanje. |

# B.

DVK je sprejela ta rokovnik na podlagi 39. člena ZRLI v povezavi s 46. členom Poslovnika DVK (Uradni list RS, št. 10/20) v sestavi: predsednik Peter Golob, člani Mitja Šuligoj, Marjan Jarkovič, Terezija Trupi, Drago Zadergal in namestnik člana dr. Janez Pogorelec. Rokovnik je sprejela soglasno.

|  |
| --- |
| Peter Golob |
| predsednik |